## 项目分解
阶段 | 模块名称 | 核心任务 | 细分子任务 | 输出物 | 验收标准
1 | 开发环境 + 技术栈部署 | 搭建全套日志处理环境 | 1. 安装 Python3.9 + 虚拟环境2. 部署 Kafka 消息队列3. 部署 ClickHouse/ES 存储4. 部署 Flink 基础环境 | 环境部署文档、服务连通测试 | 1. 所有服务正常启动2. Kafka 可收发消息3. 数据库可读写连接
2 | 日志采集模块 | 实现日志全量 / 增量采集 | 1. 编写模拟日志脚本（VPN/OA/API/ 系统）2. 使用 Filebeat 采集日志文件3. 日志推送至 Kafka4. 增量采集配置 | 模拟日志生成器、Filebeat 配置文件 | 1. 自动生成多类型日志2. 日志实时流入 Kafka3. 支持增量采集
3 | 日志结构化处理 | 非结构化日志→标准格式 | 1. 设计标准日志字段（时间、用户、行为、IP 等）2. 用正则 + Logparser 解析日志3. Flink 消费 Kafka 做清洗4. 结构化日志入库 | 日志解析脚本、清洗规则、入库程序 | 1. 杂乱日志转为标准 JSON2. 无乱码、无字段丢失3. 数据成功入 ClickHouse/ES
4 | 用户行为建模 (UEBA) | 构建用户正常行为基线 | 1. 统计用户常用登录时段2. 统计 API 调用频率 / 常用 IP3. 存储行为基线到数据库4. 定时更新习惯模型 | 行为建模脚本、用户基线数据表 | 1. 生成每个用户正常行为特征2. 支持按时间窗口统计3. 基线可查询可更新
5 | AI 异常分析引擎 | 大模型智能安全研判 | 1. 接入通义千问 / OpenAI API2. 构建异常检测规则3. 拼接异常上下文 Prompt4. 大模型判断攻击类型 + 风险等级 | AI 分析服务、Prompt 模板、风险判定接口 | 1. 自动识别异常行为2. 输出攻击类型 + 风险等级3. LangChain 分析链正常运行
6 | 自动化简报 + 可视化 | Streamlit 界面 + 日报生成 | 1. 搭建 Streamlit Web 界面2. 展示实时日志流、异常排行3. 自动生成每日安全态势简报4. 展示 AI 处置建议 | Web 可视化应用、自动化简报脚本 | 1. 界面可实时查看日志2. 自动生成 PDF / 文本简报3. 展示高危用户与评分
7 | 测试用例 + 项目完善 | 功能测试 + 异常场景 | 1. 构造 3 类正常日志场景2. 构造 3 类高危攻击场景3. 全流程联调测试4. 项目文档整理 | 测试报告、项目使用文档 | 1. 所有功能正常运行2. 攻击识别准确3. 文档可复现环境
拔高 | 实时告警 + 规则扩展 | 实时告警与扩展能力 | 1. Flink 实时异常检测2. 高危事件即时提醒3. 自定义异常规则 | 实时告警模块、规则引擎 | 1. 异常事件秒级发现2. 支持自定义配置

## 学习调研
知识分类 | 具体知识点 | 学习目标 | 掌握程度
Python 核心 | Python3.9+、异步 IO、文件操作、异常处理 | 编写日志处理、数据处理脚本 | 熟练
消息队列 | Kafka 基础：Topic、生产、消费、部署 | 实现日志流式传输 | 掌握
实时计算 | Flink 基础：流处理、窗口、Kafka 对接 | 实时清洗日志数据 | 掌握
数据存储 | ClickHouse / ElasticSearch 二选一建库、建表、写入、查询、聚合统计 | 存储海量日志、快速查询 | 熟练
日志解析 | 正则表达式 (Regex)、Logparser 库 | 把非结构化日志转为结构化字段 | 熟练
安全分析 | UEBA 用户实体行为分析、登录异常、API 异常 | 理解安全行为规则 | 掌握
AI 应用 | LangChain、Prompt 工程、通义千问 / OpenAI API 调用 | 让大模型做安全研判 | 掌握
Web 可视化 | Streamlit 快速开发、数据图表、实时展示 | 搭建安全分析看板 | 掌握
日志工具 | Filebeat、日志采集原理、全量 / 增量采集 | 对接日志源 | 掌握

## 知识分类
知识分类 | 具体知识点 | 学习目标
安全攻防 | 账号接管、暴力破解、数据窃取特征 | 更精准构造攻击场景
日志进阶 | Logstash、Flume-ng 使用 | 扩展日志采集能力
数据库优化 | 大数据量查询优化、索引 | 提升日志查询速度
部署运维 | Docker 容器化部署 | 一键搭建整套环境